# 项目开发计划

## 1 引言

### 1.1 编写目的

本项目开发计划旨在对”GitGet——GitHub Release 应用商店系统”的整个开发过程进行全面规划，明确工作内容、人员分工、进度安排和资源分配，确保项目在规定的时间和预算内高质量完成。预期的读者包括项目管理人员、开发团队成员、测试人员及项目评审人员。

### 1.2 背景

- a. 待开发的软件系统的名称：GitGet（GitHub Release 应用商店系统）

- b. 本项目的任务提出者、开发者、用户

  - 任务提出者：项目发起人/产品经理

  - 开发者：GitGet 开发团队

  - 用户：GitHub 平台的所有开发者及普通用户

- c. 该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系

  - 与 GitHub REST/GraphQL API 对接

  - 与 GitHub OAuth 认证系统对接

  - 与操作系统本地文件系统交互

### 1.3 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| GitGet | 本项目的产品名称 |
| Release | GitHub 仓库发布的软件版本包 |
| Asset | Release 中的附件文件 |
| OAuth | 开放授权协议 |
| MVP | 最小可行产品（Minimum Viable Product） |

### 1.4 参考资料

- GB856T——88 《计算机软件产品开发文件编制指南》

- 《GitGet 可行性研究报告》v1.0 —— 2026年5月14日

- 《GitGet 软件需求说明书》v1.0 —— 2026年5月14日

- 《GitGet 数据要求说明书》v1.0 —— 2026年5月14日

## 2 项目概述

### 2.1 工作内容

本项目开发需要完成以下主要工作：

- 项目规划与需求分析：确定项目范围、技术选型、需求文档编制

- 系统架构设计：设计整体架构、组件划分、数据流设计

- UI/UX 设计：界面原型设计、交互流程设计、视觉设计

- 核心功能开发：

  - GitHub OAuth 登录模块

  - 热门项目推荐模块

  - 项目搜索模块

  - 项目详情与 Release 展示模块

  - 智能 Asset 匹配模块

  - 下载管理模块

  - 用户个人中心和设置模块

- 测试与质量保障：单元测试、集成测试、系统测试、验收测试

- 文档编制：用户手册、技术文档、部署文档

- 部署与发布：打包构建、分发渠道发布

### 2.2 主要参加人员

| 角色 | 人数 | 技能要求 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目管理、敏捷开发经验 | 项目整体管理、进度控制、风险管理 |
| 前端开发工程师 | 1 | React/Vue、TypeScript、Electron/Tauri | UI 实现、桌面应用开发 |
| 后端开发工程师 | 1 | Node.js、API 设计、数据库 | 后端服务（如需）、API 封装 |
| UI/UX 设计师 | 1 | Figma/Sketch、交互设计 | 界面设计、原型制作 |
| 测试工程师 | 2 | 自动化测试、手动测试 | 测试计划、用例编写、执行测试 |

### 2.3 产品

#### 2.3.1 程序

| 程序名称 | 编程语言 | 媒体形式 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitGet 桌面客户端 | TypeScript / JavaScript | 安装包（.exe/.dmg/.AppImage） | 应用商店客户端，核心功能载体 |
| GitGet 后端服务（可选） | Node.js / TypeScript | Docker 镜像 / 云服务 | OAuth 代理、API 缓存增强 |

#### 2.3.2 文件

| 文件名称 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 可行性研究报告 | 项目可行性分析 |
| 软件需求说明书 | 功能需求、性能需求、接口定义 |
| 数据要求说明书 | 数据结构、数据采集规范 |
| 项目开发计划 | 工作分解、进度安排、资源分配 |
| 测试计划 | 测试策略、测试用例、验收标准 |
| 用户手册 | 安装指南、功能介绍、操作说明 |
| 技术文档 | 架构设计、API 文档、部署说明 |

#### 2.3.3 服务

| 服务项目 | 开始日期 | 支持级别 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用安装支持 | 发布日 | 邮件/Issue 反馈 | 6 个月 |
| 版本更新维护 | 发布日 | 自动更新 + 手动下载 | 持续 |
| 社区问题解答 | 发布日 | GitHub Issues | 持续 |
| 安全漏洞修复 | 发现时 | 紧急修复 | 持续 |

#### 2.3.4 非移交的产品

| 产品 | 说明 |
| --- | --- |
| 内部开发文档 | 开发规范、代码评审记录 |
| 测试报告 | 测试结果、缺陷记录 |
| 构建脚本与 CI/CD 配置 | 自动化构建和部署工具 |
| 设计稿源文件 | Figma 源文件 |

### 2.4 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 软件需求说明书中定义的所有高优先级功能（F-01 至 F-06）全部实现并通过测试 |
| 性能指标 | 响应时间、下载速度等符合需求说明书中的性能规定 |
| 平台兼容性 | 在 Windows 10+/macOS 11+/Ubuntu 20.04+ 上正常安装和运行 |
| 稳定性 | 连续运行 72 小时无崩溃 |
| 代码质量 | 单元测试覆盖率 ≥ 60%；代码通过 ESLint/Prettier 规范检查 |
| 文档完整性 | 所有规定的文档齐全、内容准确 |

### 2.5 完成项目的最迟期限

2026 年 6 月 20 日

### 2.6 本计划的批准者和批准日期

- 批准者：项目发起人/产品经理

- 批准日期：2026 年 5 月 14 日

## 3 实施计划

### 3.1 工作任务的分解与人员分工

#### 阶段一：项目启动与需求分析（2026年5月14日 - 5月18日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 项目启动会议 | 项目经理 | 全员 | 4h |
| 1.2 需求确认与细化 | 项目经理 | 全员 | 16h |
| 1.3 技术选型与架构讨论 | 前端/后端工程师 | 全员 | 8h |
| 1.4 原型设计启动 | UI 设计师 | 项目经理 | 16h |
| 1.5 开发环境搭建 | 前端/后端工程师 | - | 8h |
| 1.6 需求文档定稿 | 项目经理 | 全员 | 4h |

里程碑 M1：2026年5月18日 —— 需求确认完成，技术选型确定

#### 阶段二：设计与原型（2026年5月18日 - 5月22日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 系统架构设计 | 前端/后端工程师 | 项目经理 | 16h |
| 2.2 数据库设计 | 后端工程师 | - | 8h |
| 2.3 界面高保真原型 | UI 设计师 | - | 32h |
| 2.4 接口协议设计 | 前端/后端工程师 | 全员 | 8h |
| 2.5 技术原型验证 | 前端工程师 | - | 16h |

里程碑 M2：2026年5月22日 —— 设计评审通过

#### 阶段三：核心功能开发 Sprint 1（2026年5月22日 - 5月30日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 项目脚手架搭建 | 前端工程师 | - | 8h |
| 3.2 GitHub API 封装模块 | 后端工程师 | - | 16h |
| 3.3 OAuth 登录功能 (F-01) | 前端+后端 | - | 24h |
| 3.4 项目搜索功能 (F-03) | 前端工程师 | - | 16h |
| 3.5 基础 UI 组件库开发 | 前端工程师 | UI 设计师 | 24h |

里程碑 M3：2026年5月30日 —— 登录 + 搜索功能可用

#### 阶段四：核心功能开发 Sprint 2（2026年5月30日 - 6月7日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 热门项目推荐 (F-02) | 前端+后端 | - | 24h |
| 4.2 项目详情与 Release 展示 (F-04) | 前端工程师 | - | 16h |
| 4.3 智能 Asset 匹配 (F-05) | 前端工程师 | - | 12h |
| 4.4 下载管理功能 (F-06) | 前端工程师 | - | 32h |
| 4.5 缓存系统实现 (F-09) | 后端工程师 | - | 12h |

里程碑 M4：2026年6月7日 —— MVP 核心功能完成

#### 阶段五：增强功能与完善（2026年6月7日 - 6月12日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 用户个人中心 (F-07) | 前端工程师 | - | 16h |
| 5.2 系统设置功能 (F-08) | 前端工程师 | - | 12h |
| 5.3 主题切换（亮色/暗色） | 前端工程师 | UI 设计师 | 8h |
| 5.4 国际化（中/英文） | 前端工程师 | 全员 | 12h |
| 5.5 系统托盘与后台运行 | 前端工程师 | - | 8h |

里程碑 M5：2026年6月12日 —— 全部功能开发完成

#### 阶段六：测试与质量保障（2026年6月12日 - 6月17日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 单元测试编写 | 前端/后端工程师 | - | 16h |
| 6.2 集成测试 | 测试工程师 | 全员 | 16h |
| 6.3 跨平台兼容性测试 | 测试工程师 | - | 24h |
| 6.4 性能测试 | 测试工程师 | - | 12h |
| 6.5 Bug 修复 | 前端/后端工程师 | - | 24h |
| 6.6 安全审查 | 后端工程师 | - | 8h |

#### 阶段七：文档与发布（2026年6月17日 - 6月20日）

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 用户手册编写 | 项目经理 | UI 设计师 | 16h |
| 7.2 技术文档整理 | 前端/后端工程师 | - | 12h |
| 7.3 安装包构建与签名 | 前端工程师 | - | 8h |
| 7.4 发布渠道配置 | 项目经理 | - | 8h |
| 7.5 最终项目评审 | 项目经理 | 全员 | 4h |

里程碑 M6：2026年6月20日 —— 项目交付

### 3.2 接口人员

| 接口方向 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 与用户接口 | 项目经理 | 收集用户需求、反馈处理 |
| 与 GitHub API 接口 | 后端工程师 | API 集成、速率限制管理 |
| 与 UI/UX 接口 | 前端工程师 + UI 设计师 | 设计评审、实现对接 |
| 与测试接口 | 测试工程师 + 全员 | 测试协调、Bug 跟踪 |
| 与项目管理接口 | 项目经理 | 进度汇报、资源配置 |

### 3.3 进度

#### 甘特图概要

| 阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动与需求分析 | 5月14日 | 5月18日 | 5天 | M1：需求确认 |
| 设计与原型 | 5月18日 | 5月22日 | 5天 | M2：设计评审 |
| Sprint 1（核心） | 5月22日 | 5月30日 | 9天 | M3：登录+搜索 |
| Sprint 2（核心） | 5月30日 | 6月7日 | 9天 | M4：MVP完成 |
| 增强功能 | 6月7日 | 6月12日 | 6天 | M5：全部功能 |
| 测试与质量 | 6月12日 | 6月17日 | 6天 | - |
| 文档与发布 | 6月17日 | 6月20日 | 4天 | M6：项目交付 |

总工期：38 天（2026年5月14日 - 6月20日）

#### 关键路径

需求分析 → 架构设计 → API 封装 → OAuth 登录 → 搜索功能 → 推荐功能 → 下载管理 → 集成测试 → 发布

### 3.4 预算

| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施 |  |  |
| 云服务器（1个月） | 400 |  |
| 域名 | 50 |  |
| 小计 | 450 |  |
| 总计 | 450 |  |

### 3.5 关键问题

| 关键问题 | 风险等级 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub API 速率限制 | 高 | 高并发场景下 API 请求被限流，影响用户体验 | 1. 实现多层缓存策略2. 认证用户提升配额至 5000次/小时3. 请求队列和退避机制 |
| 跨平台兼容性 | 中 | 在部分 Linux 发行版上可能存在兼容问题 | 1. 优先支持 Ubuntu 20.04+/Fedora 36+2. 使用 Electron 的跨平台兼容层 |
| Asset 匹配准确性 | 中 | 文件名不规范导致匹配偏差 | 1. 建立可扩展的匹配规则库2. 提供手动选择功能作为降级方案 |
| OAuth 流程安全 | 中 | Token 泄露风险 | 1. Token 加密存储2. 使用 PKCE 增强 OAuth 流程3. 定期 Token 刷新 |
| 开发周期紧张 | 中 | 38天内完成所有功能压力较大 | 1. 优先开发高优先级功能（F-01 至 F-06）2. 中优先级功能视进度酌情调整范围 |
| Electron 打包体积 | 低 | 安装包体积较大（~100MB+） | 1. 使用 ASAR 压缩2. 按平台裁剪不必要的依赖 |

## 4 支持条件

### 4.1 计算机系统支持

#### 开发环境

| 资源 | 配置要求 | 数量 | 使用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发用 PC | Windows 11, 16GB RAM, 256GB SSD | 2-3 台 | 全程 |
| 开发用 Mac | macOS 14+, 16GB RAM, 256GB SSD | 1 台 | 全程 |
| 测试用 PC | Windows 10/11, 8GB RAM | 1 台 | 测试阶段 |
| 测试用 Mac | macOS 11+, 8GB RAM | 1 台 | 测试阶段 |
| 测试用 Linux | Ubuntu 20.04+, 8GB RAM | 1 台（虚拟机） | 测试阶段 |
| GitHub 服务 | 访问权限 (https://api.github.com) | - | 全程 |
| npm 仓库 | 访问权限 (https://registry.npmjs.org) | - | 全程 |

#### 运行时环境

| 资源 | 最低要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10+ / macOS 11+ / Ubuntu 20.04+ | - |
| 磁盘空间 | 200MB 安装 + 下载文件存储 | 安装包 + 缓存 |
| 内存 | 最少 2GB | 应用运行时 |
| 网络 | 宽带互联网连接 | API 调用和下载 |

### 4.2 需由用户承担的工作

用户需承担以下工作： 1. GitHub 账号注册：用户需拥有 GitHub 账号以登录本系统 2. OAuth 授权：用户在首次登录时需通过浏览器完成 GitHub 授权确认 3. 应用安装：用户需自行下载并安装 GitGet 客户端 4. 反馈与建议：欢迎用户通过 GitHub Issues 提交反馈和建议

### 4.3 由外单位提供的条件

| 提供方 | 条件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub, Inc. | GitHub API 服务 | 开源免费 API，需遵守使用条款和速率限制 |
| GitHub, Inc. | OAuth 认证服务 | 免费 OAuth 应用认证 |
| Electron / Tauri | 桌面框架 | 开源免费 |
| React / Vue 社区 | 前端框架与组件库 | 开源免费 |
| npm / yarn 仓库 | 依赖包管理 | 开源免费 |

## 5 专题计划要点

### 5.1 配置管理计划

- 使用 Git 进行版本控制，GitHub 作为远程仓库

- 分支策略：main（生产）→ develop（开发）→ feature/*（功能分支）

- 代码评审：所有 PR 需至少一名其他开发者评审后合并

- 版本号规范：遵循语义化版本（SemVer）规范

### 5.2 质量保证计划

- 编码规范：使用 ESLint + Prettier 统一代码风格

- 单元测试：Vitest/Jest，核心功能覆盖 ≥ 60%

- 集成测试：端到端测试覆盖主要用户流程

- 代码审查：每周代码审查会议

- 持续集成：GitHub Actions 自动化构建和测试

### 5.3 测试计划

详见《测试计划（GB8567——88）》。测试分为以下阶段： 1. 单元测试（开发过程中持续进行） 2. 集成测试（Sprint 完成后） 3. 系统测试（全部功能完成后） 4. 验收测试（发布前）

### 5.4 用户培训计划

- 提供中文和英文的用户手册

- 首次启动时展示引导教程

- 建立 FAQ 文档

### 5.5 部署与发布计划

- 构建工具：electron-builder（Electron）或 Tauri CLI

- 分发渠道：

  - GitHub Releases（主要）

  - 独立安装包下载

- 自动更新：内置更新检测机制

- 平台打包格式：

  - Windows：NSIS 安装包 (.exe)

  - macOS：DMG (.dmg)

  - Linux：AppImage / deb / rpm

### 5.6 风险应对计划

详见 3.5 节关键问题中的应对策略。此外：

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队成员变动 | 低 | 高 | 文档齐全、知识共享、关键模块双人熟悉 |
| 需求变更 | 中 | 中 | 敏捷迭代、变更控制流程、优先级管理 |
| GitHub API 变更 | 中 | 高 | 关注 GitHub Changelog、抽象 API 层、快速适配 |
| 第三方库漏洞 | 低 | 中 | 依赖版本锁定、定期安全检查、Dependabot 集成 |

文档版本：v1.0 编制日期：2026年5月14日 遵循标准：GB856T——88